Информация о проведении пробного итогового собеседования

в 2024 году

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551, приказов министерства образования Оренбургской области от 28 августа 2024 года № 01-21/1475 «О проведении региональных тенировочных мероприятий в 2024/2025 учебном году», от 07 ноября 2024 года «О проведении пробного итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов
в 2024 году» на базе образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего образования, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования, **проводится пробное итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов.**

Срок проведения - **21 ноября 2024 года.**

Пробное итоговой собеседование проводится согласно Рекомендаций по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2025 году (приказ Рособрнадзора от 29.10.2024 № 02-311) и регламенту работ по подготовке и проведению пробного итогового собеседования в Шарлыкском районе (Приложение к приказу РОО №153 от 8.11.2024г).

Приложение

Регламент работ

по подготовке, проведению и обработке материалов

пробного итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (21.11.2024)

| № п/п | Сроки выполнения | Мероприятие | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии с регламентом работ | своевременное заполнение яндекс-таблицы мониторинга мероприятий в рамках подготовки и проведения пробного итогового собеседования | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО) |
| 2. | Не позднее 08.11.2024 | работа в проекте «Электронная школа» по определению участников, имеющих ОВЗ, инвалидность в соответствии с рекомендациями ПМПК, справками, подтверждающими инвалидность, рекомендациями приложения № 12 к письму Рособрнадзора от 20.10.2023 № 04-339 | общеобразовательные организации (далее –ОО), МОУО |
| 3. | Не позднее 11.11.2024 | направление в адрес ГБУ РСМСО информационного письма о завершении работ в проекте «Электронная школа» по определению категорий участников ОВЗ | МОУО |
| 4. | 15.11.2024 | публикация в защищенной сети (на node в разделе ГИА 2025) обезличенного бланка для проведения пробного итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | РЦОИ  |
| 5. | Не позднее 20.11.2024 | скачивание в защищенной сети (на node, в разделе ГИА 2025) и тиражирование обезличенного бланка для проведения пробного итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | **ОО**, МОУО |
| 6. | 20.11.2024 | размещение в защищенной сети передачи данных (на node, в разделе ГИА 2024):* ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории
* ведомости учета проведения итогового собеседования в ОО
* специализированной формы черновика для эксперта
* критериев оценивания для экспертов
 | РЦОИ |
| 7. | 20.11.2024 | скачивание в защищенной сети передачи данных (на node, в разделе ГИА 2024), печать и хранение ответственным лицом в штабе ОО:* ведомости учета проведения пробного итогового собеседования в аудитории
* ведомости учета проведения итогового собеседования в ОО
* специализированной формы черновика для эксперта
* критериев оценивания для экспертов
 | **ОО**, МОУО |
|  |
| 8. | 21.11.2024 (c 08:00 ч.) | скачивание КИМ пробного итогового собеседования по русскому языку в защищенной сети (на node в разделе ГИА 2025) | МОУО, **ОО** |
| 9. | 21.11.2024(с 09:00 ч.) | проведение итогового собеседования в образовательной организации | МОУО, ОО |
| 10. | 21.11.2024после завершения ИС | заполнение формы «Ведомости учета проведения пробного итогового собеседования в ОО»  | **ОО** |
| 11. | 21.11.2024 | * отправка на обработку в МОУО: - ведомостей учета проведения пробного итогового собеседования в ОО; - индивидуальных бланков на каждого обучающегося; - специализированной формы черновика для эксперта; - специализированной форма для внесения информации из протоколов экспертов.
 | **ОО** |
| 12. | 21.11.2024-25.11.2024 | заполнение формы отчетности по проведению пробного итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | **ОО** |
| 13. | Не позднее 27.11.2024 | отправка формы отчетности по проведению пробного итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в адрес РЦОИ по защищенной почте на эл. адрес RCRO | МОУО, РЦРО |
| 14. | Не позднее 04.12.2024 | статистический анализ результатов,передача статистических показателей в министерство образования Оренбургской области | РЦОИ |